## برآورد کار
ماژول | نفر-ماه (استاندارد) | نفر-ماه (حداقلی) | ریسک برآورد | فاز اصلی | توضیح
هویت، ورود، RBAC، چرخه عمر کاربر | 4 | 2.5 | کم | ۱ | الگوهای شناخته‌شده؛ ریسک Passkey روی دستگاه‌های قدیمی
Onboarding و احراز متخصص (OCR/Face) | 5 | 3 | متوسط | ۱ | وابسته به کیفیت سرویس OCR/Liveness
کاتالوگ، تریاژ، قیمت‌گذاری پویا | 6 | 3.5 | متوسط | ۱–۲ | نسخه‌بندی Rate Card و قواعد داده‌محور
سفارش، تقویم و اجرا | 7 | 4 | متوسط | ۱ | چرخه وضعیت + مستندسازی تصویری + آفلاین
موتور تخصیص و اعزام فوری | 7 | 4 | بالا | ۱–۲ | نسخه ساده در MVP، نسخه کامل با داده واقعی در فاز ۲
پرداخت، کیف پول، Escrow، Milestone | 8 | 4.5 | بالا | ۱ و ۳ | حساس‌ترین بخش؛ تأیید دوعاملی و مغایرت‌یابی
فاکتور، مالیات، B2B، BNPL | 5 | 2.5 | متوسط–بالا | ۳ | وابسته به API سامانه مؤدیان و پارتنر BNPL
اعتماد: امتیاز، گارانتی، بیمه، اختلاف | 5 | 3 | متوسط | ۱–۲ | شامل پرونده ادعا و داوری
ضدتقلب و ریسک | 4 | 2 | متوسط | ۲–۳ | قاعده‌محور در MVP، مدل گراف در فاز ۳
پشتیبانی: چت، تماس امن، ویدیو، تیکت، بات | 8 | 4.5 | متوسط | ۲–۳ | WebRTC و ضبط جلسه نیازمند زیرساخت رسانه
هوش مصنوعی ورودی و مدل‌های تحلیلی | 6 | 2 | بالا | ۲ | کیفیت ASR فارسی و داده برچسب‌خورده اولیه
پنل‌های عملیات، ادمین، مالی و B2B | 8 | 4.5 | متوسط | ۱–۳ | حجم زیاد صفحه با ریسک کم؛ موازی‌پذیر
اپ مشتری و اپ متخصص | 10 | 6 | متوسط | ۱–۲ | دو اپ روی کدبیس مشترک
زیرساخت، CI/CD، پایش، امنیت، DR | 6 | 3 | کم–متوسط | ۰–۴ | توزیع‌شده در طول پروژه
مدیریت پروژه، QA، مستندسازی | 8 | 4 | کم | ۰–۴ | ۱۵–۲۰٪ ظرفیت کل
جمع |  |  | — | — | معادل حدود ۴۲۰ نفر-هفته کار در سناریوی استاندارد

## سناریوهای هزینه
سناریو | دامنه | مدت (ماه) | ظرفیت (نفر-ماه) | حداقل (میلیون تومان) | حداکثر (میلیون تومان) | مناسب برای
حداقلی / اعتبارسنجی بازار | فاز ۱ + بخشی از فاز ۲ | ۷–۹ | 35 | 14000 | 24000 | استارتاپ با بودجه محدود، یک شهر، اثبات محصول
استاندارد (پیشنهاد شده) | فاز ۰ تا ۳ | ۱۰–۱۲ | 75 | 30000 | 45000 | رقابت جدی در چند شهر
تسریع‌شده / پیشتاز | فاز ۰ تا ۴، موازی‌سازی کامل | ۷–۸ | 75 | 45000 | 65000 | بودجه بالا و پنجره رقابتی بسته
یادداشت | ارقام برنامه‌ریزی‌محور و وابسته به نرخ روز تیم است؛ پیش از قرارداد باید تأیید شود. |  |  |  |  | مالکیت کد و داده ۱۰۰٪ کارفرما + دوره تضمین ۶ ماهه

## هزینه جاری ماهانه
قلم هزینه | حداقل (میلیون تومان/ماه) | حداکثر (میلیون تومان/ماه) | توضیح
محاسبات، DB، Redis، ذخیره‌سازی | 800 | 1500 | ۶–۱۰ سرویس روی K8s؛ ذخیره رسانه ۲–۵ ترابایت
CDN، WAF، دامنه | 150 | 400 | ترافیک تصویری سنگین
Kafka/OpenSearch/ClickHouse | 300 | 800 | وابسته به نگهداری داده و حجم رویداد
پیامک OTP و اطلاع‌رسانی | 200 | 600 | ۵۰۰ هزار کاربر ماهانه، ۲ پیامک/کاربر
Push و کانال جایگزین | 50 | 200 | پایداری در اختلال
ASR/OCR/Face-Match/تحلیل | 400 | 1200 | وابسته به حجم دقیقه صدا و تعداد عکس
نقشه، مسیریابی، ETA | 100 | 350 | سرویس داخلی یا تجاری
VoIP و ضبط تماس | 100 | 300 | بر پایه دقیقه تماس پوشانده‌شده
پایش، خطا، لاگ | 80 | 250 | خودمیزبانی ارزان‌تر است
(متغیر) کارمزد درگاه پرداخت | 0 | 0 | ۰.۵–۱٪ مبلغ تراکنش — درصدی
(متغیر) حق بیمه و خسارت | 0 | 0 | ۰.۵–۱.۵٪ GMV — درصدی
جمع ثابت ماهانه |  |  | ≈ ۳ تا ۶ میلیارد تومان در ماه (سال اول)

## تیم پیشنهادی
نقش | تعداد | حضور | مسئولیت اصلی
معمار راهکار / Tech Lead | 1 | تمام‌وقت | معماری، قرارداد سرویس، بازبینی کد بحرانی
Product Owner + Business Analyst | 1 | تمام‌وقت | اولویت‌بندی و قواعد کسب‌وکار
طراح UX/UI | 1 | تمام‌وقت (فاز ۰–۲) | وایرفریم، دیزاین‌سیستم، آزمون کاربری
توسعه‌دهنده موبایل (Flutter) | 2 | تمام‌وقت | اپ مشتری و متخصص
توسعه‌دهنده بک‌اند | 4 | تمام‌وقت | Identity, Catalog, Order, Dispatch, Payments
توسعه‌دهنده فرانت‌وب | 2 | تمام‌وقت | پنل‌های عملیات/ادمین/B2B و سایت
مهندس داده/ML | 1 | تمام‌وقت (فاز ۲+) | AI Intake، مدل ریسک و ETA، خط لوله داده
مهندس DevOps/SRE | 1 | تمام‌وقت | K8s، CI/CD، پایش، DR
مهندس QA | 2 | تمام‌وقت | تست قرارداد، رگرسیون، بار، UAT
کارشناس امنیت | 0.5 | پاره‌وقت ماهانه | تست نفوذ، بازبینی دسترسی، انطباق
SME دامنه/پشتیبانی | 0.5 | پاره‌وقت | سناریو پشتیبانی، Playbook، برچسب‌گذاری داده
جمع نفرات مؤثر |  | — | حداقل تیم قابل قبول فاز ۱: ۷ نفر تمام‌وقت مؤثر

## مراحل پرداخت
مرحله | سهم پرداخت | معیار پذیرش
شروع و فاز ۰ | ۱۰٪ | تصویب معماری، آماده‌سازی محیط‌ها، CI/CD فعال
پایان فاز ۱ (MVP) | ۲۵٪ | اجرای UAT بحرانی، Fulfillment ≥ ۷۵٪، خطای پرداخت < ۲٪
پایان فاز ۲ (هوشمندسازی) | ۲۵٪ | دقت دسته‌بندی ≥ ۸۵٪، TTA < ۳ دقیقه، پنل ریسک فعال
پایان فاز ۳ (فین‌تک/B2B) | ۲۰٪ | دفتر کل متوازن، فاکتور مالیاتی موفق، یک قرارداد B2B واقعی
پایان فاز ۴ و تحویل نهایی | ۱۵٪ | پایداری ۹۹.۹٪ در ۳۰ روز، انتقال دانش، تمرین DR
نگهداشت سالانه (جدا) | ۱۰–۱۸٪ هزینه ساخت | SLA پاسخ ۱۵ دقیقه سطح ۱ و رفع بحرانی ۴ ساعت